## Sheet1
國立中山大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國104年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超過預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數(％) | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (％)
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫(％)
一般建築及設備計畫 |  |  |  | 2652376 | 341033000 | 0 | 0 | 343685376 |  | 343685376 |  | 324397901 | 94.39 | 324397901 | 94.39
土地改良物 |  |  | 104.01 104.12 | 0 | 25000000 | 0 | -22307344 | 2692656 |  | 2692656 |  | 2692656 | 100 | 2692656 | 100
土地改良物 |  |  | 104.01 104.12 | 0 | 25000000 | 0 | -22307344 | 2692656 |  | 2692656 |  | 0 | 0 | 0 | 0
未完工程-土地改良物 |  |  | 104.01 104.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2692656 |  | 2692656
房屋及建築 |  |  | 104.01 104.12 | 0 | 28717000 | 0 | 21307820 | 50024820 |  | 50024820 |  | 45213360 | 90.38 | 45213360 | 90.38 | 差異數481萬1,460元為契約責任數，主要係： 一、國研大樓電力增設工程已簽約預計105年3月完工，相關工程款及設計監造費356萬6,960元，經費保留至下年度辦理。 二、壽山哨校門警衛室新建工程已簽約預計105年3月完工，相關工程款124萬4,500元，經費保留至下年度辦理。
房屋及建築 |  |  | 104.01 104.12 | 0 | 28717000 | 0 | 21307820 | 50024820 |  | 50024820 |  | 31139713 | 62.25 | 31139713 | 62.25
未完工程-房屋及建築 |  |  | 104.01 104.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14073647 |  | 14073647
機械及設備 |  |  | 104.01 104.12 | 0 | 212064000 | 0 | -7654894 | 204409106 |  | 204409106 |  | 191725139 | 93.79 | 191725139 | 93.79 | 差異數1,268萬3,967元主要係： 一、契約責任數376萬9,535元，主要係校區數位電表系統建置後續擴充及教學研究設備等已簽約未達履約期限，經費保留至下年度辦理。 二、891萬4,432元為停止支用數。
機械及設備 |  |  | 104.01 104.12 | 0 | 212064000 | 0 | -7654894 | 204409106 |  | 204409106 |  | 171470006 | 83.89 | 171470006 | 83.89
訂購機件-機械及設備 |  |  | 104.01 104.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20255133 |  | 20255133
交通及運輸設備 |  |  | 104.01 104.12 | 2652376 | 8685000 | 0 | 7672925 | 19010301 |  | 19010301 |  | 18941301 | 99.64 | 18941301 | 99.64 | 差異數6萬9,000元為契約責任數，經費保留至下年度辦理。
交通及運輸設備 |  |  | 104.01 104.12 | 2652376 | 8685000 | 0 | 7672925 | 19010301 |  | 19010301 |  | 9362301 | 49.25 | 9362301 | 49.25
訂購機件-交通及運輸設備 |  |  | 104.01 104.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9579000 |  | 9579000
什項設備 |  |  | 104.01 104.12 | 0 | 66567000 | 0 | 981493 | 67548493 |  | 67548493 |  | 65825445 | 97.45 | 65825445 | 97.45 | 差異數172萬3,048元主要係： 一、契約責任數161萬5,000元，經費保留至下年度辦理。 二、10萬8,048元為停止支用數。
什項設備 |  |  | 104.01 104.12 | 0 | 66567000 | 0 | 981493 | 67548493 |  | 67548493 |  | 65823405 | 97.45 | 65823405 | 97.45
訂購機件-什項設備 |  |  | 104.01 104.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2040 |  | 2040
合 計 |  |  |  | 2652376 | 341033000 | 0 | 0 | 343685376 |  | 343685376 |  | 324397901 | 94.39 | 324397901 | 94.39