## Sheet1
國立中山大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國106年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超過預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數(％) | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (％)
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫(％)
一般建築及設備計畫 |  |  |  | 0 | 281027000 | 29106000 | 0 | 310133000 |  | 310133000 |  | 309835438 | 99.9 | 309835438 | 99.9
土地改良物 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 17520000 | 10151000 | -10257815 | 17413185 |  | 17413185 |  | 17413185 | 100 | 17413185 | 100
土地改良物 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 17520000 | 10151000 | -10257815 | 17413185 |  | 17413185 |  | 16702627 | 95.92 | 16702627 | 95.92
未完工程-土地改良物 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 710558 |  | 710558
房屋及建築 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 0 | 3887000 | 4578865 | 8465865 |  | 8465865 |  | 8465865 | 100 | 8465865 | 100
房屋及建築 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 0 | 3887000 | 4578865 | 8465865 |  | 8465865 |  | 8456303 | 99.89 | 8456303 | 99.89
未完工程-房屋及建築 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9562 |  | 9562
機械及設備 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 197971000 | 12617000 | -15292695 | 195295305 |  | 195295305 |  | 195295305 | 100 | 195295305 | 100
機械及設備 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 197971000 | 12617000 | -15292695 | 195295305 |  | 195295305 |  | 172964870 | 88.57 | 172964870 | 88.57
訂購機件-機械及設備 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 22330435 |  | 22330435
交通及運輸設備 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 6262000 | 0 | 1809064 | 8071064 |  | 8071064 |  | 7773502 | 96.31 | 7773502 | 96.31 | 29萬7,562元為停止支用數。
交通及運輸設備 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 6262000 | 0 | 1809064 | 8071064 |  | 8071064 |  | 7772782 | 96.3 | 7772782 | 96.3
訂購機件-交通及運輸設備 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 720 |  | 720
什項設備 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 59274000 | 2451000 | 19162581 | 80887581 |  | 80887581 |  | 80887581 | 100 | 80887581 | 100
什項設備 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 59274000 | 2451000 | 19162581 | 80887581 |  | 80887581 |  | 78583631 | 97.15 | 78583631 | 97.15
訂購機件-什項設備 |  |  | 106.01 106.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2303950 |  | 2303950
合 計 |  |  |  | 0 | 281027000 | 29106000 | 0 | 310133000 |  | 310133000 |  | 309835438 | 99.9 | 309835438 | 99.9