## Sheet1
國立中山大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國108年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數％ | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 ％
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫％
一般建築及設備計畫 |  |  |  | 0 | 273153000 | 190054000 | 0 | 463207000 |  | 463207000 |  | 463121480 | 99.98 | 463121480 | 99.98
土地改良物 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 0 | 1685000 | 3284000 | 4969000 |  | 4969000 |  | 4968962 | 100 | 4968962 | 100 | 38元為停止支用數。
土地改良物 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 0 | 1685000 | 3284000 | 4969000 |  | 4969000 |  | 1684962 | 33.91 | 1684962 | 33.91
未完工程-土地改良物 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3284000 |  | 3284000
房屋及建築 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 0 | 48333000 | 5442409 | 53775409 |  | 53775409 |  | 53775308 | 100 | 53775308 | 100 | 101元為停止支用數。
房屋及建築 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 0 | 48333000 | 5442409 | 53775409 |  | 53775409 |  | 47855384 | 88.99 | 47855384 | 88.99
未完工程-房屋及建築 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5919924 |  | 5919924
機械及設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 210885000 | 115842000 | -16286961 | 310440039 |  | 310440039 |  | 310369430 | 99.98 | 310369430 | 99.98 | 7萬609元為停止支用數。
機械及設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 210885000 | 115842000 | -16286961 | 310440039 |  | 310440039 |  | 270467946 | 87.12 | 270467946 | 87.12
訂購機件-機械及設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39901484 |  | 39901484
交通及運輸設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 3985000 | 648000 | 2703161 | 7336161 |  | 7336161 |  | 7321449 | 99.8 | 7321449 | 99.8 | 1萬4,712元為停止支用數。
交通及運輸設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 3985000 | 648000 | 2703161 | 7336161 |  | 7336161 |  | 7321449 | 99.8 | 7321449 | 99.8
什項設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 58283000 | 23546000 | 4857391 | 86686391 |  | 86686391 |  | 86686331 | 100 | 86686331 | 100 | 60元為停止支用數。
什項設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 58283000 | 23546000 | 4857391 | 86686391 |  | 86686391 |  | 86686331 | 100 | 86686331 | 100
合 計 |  |  |  | 0 | 273153000 | 190054000 | 0 | 463207000 |  | 463207000 |  | 463121480 | 99.98 | 463121480 | 99.98