## Sheet1
國立中山大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國109年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數％ | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 ％
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫％
一般建築及設備計畫 |  |  |  | 0 | 295396000 | 167446000 | 0 | 462842000 |  | 462842000 |  | 462809430 | 99.99 | 462809430 | 99.99
房屋及建築 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 0 | 56109000 | 36023788 | 92132788 |  | 92132788 |  | 92132788 | 100 | 92132788 | 100
房屋及建築 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 0 | 56109000 | 36023788 | 92132788 |  | 92132788 |  | 10474231 | 11.37 | 10474231 | 11.37
未完工程-房屋及建築 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 81658557 |  | 81658557
機械及設備 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 251279000 | 48825000 | -50754584 | 249349416 |  | 249349416 |  | 249332865 | 99.99 | 249332865 | 99.99 | 1萬6,551元為停止支用數。
機械及設備 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 251279000 | 48825000 | -50754584 | 249349416 |  | 249349416 |  | 244181960 | 97.93 | 244181960 | 97.93
訂購機件-機械及設備 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5150905 |  | 5150905
交通及運輸設備 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 6525000 | 10105000 | 566881 | 17196881 |  | 17196881 |  | 17181545 | 99.91 | 17181545 | 99.91 | 1萬5,336元為停止支用數。
交通及運輸設備 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 6525000 | 10105000 | 566881 | 17196881 |  | 17196881 |  | 17181545 | 99.91 | 17181545 | 99.91
什項設備 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 37592000 | 52407000 | 14163915 | 104162915 |  | 104162915 |  | 104162232 | 100 | 104162232 | 100 | 683元為停止支用數。
什項設備 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 37592000 | 52407000 | 14163915 | 104162915 |  | 104162915 |  | 104162232 | 100 | 104162232 | 100
合 計 |  |  |  | 0 | 295396000 | 167446000 | 0 | 462842000 |  | 462842000 |  | 462809430 | 99.99 | 462809430 | 99.99