## Sheet1
國立中山大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國110年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數％ | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 ％
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫％
一般建築及設備計畫 |  |  |  | 0 | 325133000 | 69910000 | 0 | 395043000 |  | 395043000 |  | 394898824 | 99.96 | 394898824 | 99.96
土地改良物 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 10000000 | 0 | -1155617 | 8844383 |  | 8844383 |  | 8844383 | 100 | 8844383 | 100
土地改良物 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 10000000 | 0 | -1155617 | 8844383 |  | 8844383 |  | 8688383 | 98.24 | 8688383 | 98.24
未完工程-土地改良物 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 156000 |  | 156000
房屋及建築 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 10500000 | 1955000 | 37057520 | 49512520 |  | 49512520 |  | 49511817 | 100 | 49511817 | 100 | 停止支用數703元。
房屋及建築 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 10500000 | 1955000 | 37057520 | 49512520 |  | 49512520 |  | 49484620 | 99.94 | 49484620 | 99.94
未完工程-房屋及建築 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 27197 |  | 27197
機械及設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 243535000 | 61807000 | -27833712 | 277508288 |  | 277508288 |  | 277365814 | 99.95 | 277365814 | 99.95 | 停止支用數14萬2,474元。
機械及設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 243535000 | 61807000 | -27833712 | 277508288 |  | 277508288 |  | 264369342 | 95.27 | 264369342 | 95.27
訂購機件-機械及設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12996472 |  | 12996472
交通及運輸設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 4673000 | 6148000 | 2739315 | 13560315 |  | 13560315 |  | 13559316 | 99.99 | 13559316 | 99.99 | 停止支用數999元。
交通及運輸設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 4673000 | 6148000 | 2739315 | 13560315 |  | 13560315 |  | 11901182 | 87.76 | 11901182 | 87.76
訂購機件-交通及運輸設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1658134 |  | 1658134
什項設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 56425000 | 0 | -10807506 | 45617494 |  | 45617494 |  | 45617494 | 100 | 45617494 | 100
什項設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 56425000 | 0 | -10807506 | 45617494 |  | 45617494 |  | 45604035 | 99.97 | 45604035 | 99.97
訂購機件-什項設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13459 |  | 13459
合 計 |  |  |  | 0 | 325133000 | 69910000 | 0 | 395043000 |  | 395043000 |  | 394898824 | 99.96 | 394898824 | 99.96