## Sheet1
國立中山大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國111年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數％ | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 ％
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫％
一般建築及設備計畫 | 0 |  |  | 0 | 320000000 | 40436000 | 0 | 360436000 |  | 360436000 |  | 360424126 | 100 | 360424126 | 100
土地改良物 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 0 | 4044000 | 0 | 4044000 |  | 4044000 |  | 4043893 | 100 | 4043893 | 100 | 停止支用數107元。
土地改良物 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 0 | 4044000 | 0 | 4044000 |  | 4044000 |  | 4043893 | 100 | 4043893 | 100
房屋及建築 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 0 | 5106000 | 5072471 | 10178471 |  | 10178471 |  | 10178471 | 100 | 10178471 | 100
房屋及建築 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 0 | 5106000 | 5072471 | 10178471 |  | 10178471 |  | 9265985 | 91.04 | 9265985 | 91.04
未完工程-房屋及建築 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 912486 |  | 912486
機械及設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 239028000 | 31286000 | 2941148 | 273255148 |  | 273255148 |  | 273255148 | 100 | 273255148 | 100
機械及設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 239028000 | 31286000 | 2941148 | 273255148 |  | 273255148 |  | 257850369 | 94.36 | 257850369 | 94.36
訂購機件-機械及設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15404779 |  | 15404779
交通及運輸設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 11027000 | 0 | 8653287 | 19680287 |  | 19680287 |  | 19680287 | 100 | 19680287 | 100
交通及運輸設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 11027000 | 0 | 8653287 | 19680287 |  | 19680287 |  | 19680287 | 100 | 19680287 | 100
什項設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 69945000 | 0 | -16666906 | 53278094 |  | 53278094 |  | 53266327 | 99.98 | 53266327 | 99.98 | 停止支用數1萬1,767元。
什項設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 69945000 | 0 | -16666906 | 53278094 |  | 53278094 |  | 53266327 | 99.98 | 53266327 | 99.98
合 計 | 0 |  |  | 0 | 320000000 | 40436000 | 0 | 360436000 |  | 360436000 |  | 360424126 | 100 | 360424126 | 100